## 土木
令和７年度 発注見通し
土木工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 駅前太中線（第２工区）道路改良工事 | 駅前三丁目地内 | 道路改良工事 L=140m | 8 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木工事
2 | 市道新庄町沢良宜東線道路改良工事 | 新庄町ほか地内 | 道路改良工事 L=80m | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木工事
3 | 小川親水水路改修工事 | 東奈良三丁目 | インターロッキングブロック工 L=65ｍ | 4 | 第１四半期 | 指名競争 | 土木工事
4 | 公共下水道大池排水区第１工区築造工事 | 玉島一丁目 | 開削工 HPφ400mm L＝77.5ｍ | 4 | 第２四半期 | 一般競争 | 土木工事
5 | 公共下水道中央排水区管路更生工事 | 駅前三丁目ほか | 開削工・管更生工 φ300～1600mm | 6 | 第２四半期 | 一般競争 | 土木工事
6 | 市道天王４号線ほか２路線バリアフリー整備工事 | 沢良宜西一丁目ほか地内 | 道路改良工事 L=100ｍ | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 土木工事
7 | 多目的運動広場整備工事 | 大字車作 | 多目的運動広場整備 | 27 | 第２四半期 | 一般競争 | 土木工事
8 | 西太田地区内道路維持工事 | 西太田町地内 | 道路維持工事 L=70m | 4 | 第２四半期 | 指名競争 | 土木工事
9 | 玉瀬地区内道路維持工事 | 玉瀬町地内 | 道路維持工事 L=70m | 4 | 第２四半期 | 指名競争 | 土木工事
10 | 若園地区内道路維持工事 | 若園町地内 | 道路維持工事 L=70m | 4 | 第２四半期 | 指名競争 | 土木工事
11 | 公共下水道味舌排水区第１工区築造工事 | 東宇野辺町 | 開削工 HPφ600mm L＝ 1.4ｍ、 特殊人孔 1箇所 | 5 | 第３四半期 | 一般競争 | 土木工事
12 | 公共下水道柳川排水区取水口改良工事 | 庄一丁目 | 取水口改良工事 1箇所 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 土木工事
13 | 銭原川水路改修工事 | 大字銭原 | 護岸工 L=5.0ｍ | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 土木工事
14 | ほ場整備内施設維持工事 | 大字泉原ほか | 農業用施設維持工事 一式 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 土木工事
15 | 南茨木駅前（第２）自転車駐車場設備改修工事 | 東奈良三丁目地内 | 西日本高速道㈱の改修工事に伴う高架下駐車場の改修 | 4 | 第３四半期 | 指名競争 | 土木工事
16 | 林道維持補修工事 | 大字泉原ほか | 林道維持工事 一式 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 土木工事

## 建築
令和７年度 発注見通し
建築工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 山手台分署大規模改修建築工事 | 山手台二丁目２番23号 | 庁舎の大規模改修工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
2 | 上中条青少年センター青少年ホール天井改修工事 | 上中条二丁目11番22号 | 天井の耐震改修工事 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
3 | 穂積小学校便所改修工事 | 茨木市下穂積二丁目6番62号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
4 | 白川小学校便所改修工事 | 茨木市白川一丁目4番1号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
5 | 西小学校便所改修工事 | 茨木市北春日丘三丁目12番23号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
6 | 西河原小学校便所改修工事 | 茨木市西河原北町7番33号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
7 | 天王中学校便所改修工事 | 茨木市沢良宜西三丁目8番5号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
8 | 北陵中学校便所改修工事 | 茨木市山手台一丁目23番10号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築工事
9 | 中央公園駐車場便所改修工事 | 駅前四丁目地内 | 施設の老朽化やバリアフリーに適応した改修を行う。 | 5 | 第２四半期 | 一般競争 | 建築工事
10 | 水尾図書館大規模改修工事 | 茨木市水尾三丁目３番18号 | 外壁改修、屋根・防水一部改修・トイレ全面改修、駐車場・外周塀外構一部改修、授乳室移設、植栽伐採 | 7 | 第２四半期 | 一般競争 | 建築工事
11 | 豊川中学校プールサイド改修工事 | 茨木市藤の里一丁目16番8号 | プールサイド改修 | 6 | 第２四半期 | 一般競争 | 建築工事
12 | 平田中学校プールサイド改修工事 | 茨木市平田一丁目8番20号 | プールサイド改修 | 6 | 第２四半期 | 一般競争 | 建築工事

## 電気
令和７年度 発注見通し
電気工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 山手台分署大規模改修に伴う電気設備工事 | 山手台二丁目２番23号 | 庁舎の大規模改修工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 電気工事
2 | インターホン等整備工事（中学校14校） | 茨木市駅前四丁目7番60号ほか | インターホン設備等の設置 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 電気工事
3 | 環境衛生センター計装設備補修工事 | 東野々宮町 | 計装設備の補修 | 6 | 第２四半期 | 随意契約 | 電気工事
4 | 環境衛生センター電気設備インバーター補修工事 | 東野々宮町 | 電気設備インバーターの補修 | 9 | 第２四半期 | 随意契約 | 電気工事
5 | 環境衛生センター受配電設備補修工事 | 東野々宮町 | 受配電設備の補修 | 9 | 第２四半期 | 随意契約 | 電気工事
6 | 街路灯設置工事 | 市内一円 | ＬＥＤ灯設置工 | 6 | 第３四半期 | 指名競争 | 電気工事

## 管
令和７年度 発注見通し
管工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 山手台分署大規模改修に伴う機械設備工事 | 山手台二丁目２番23号 | 庁舎の大規模改修工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
2 | 穂積小学校便所改修に伴う機械設備工事 | 茨木市下穂積二丁目6番62号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
3 | 白川小学校便所改修に伴う機械設備工事 | 茨木市白川一丁目4番1号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
4 | 西小学校便所改修工に伴う機械設備工事 | 茨木市北春日丘三丁目12番23号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
5 | 西河原小学校便所改修に伴う機械設備工事 | 茨木市西河原北町7番33号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
6 | 天王中学校便所改修に伴う機械設備工事 | 茨木市沢良宜西三丁目8番5号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
7 | 北陵中学校便所改修に伴う機械設備工事 | 茨木市山手台一丁目23番10号 | 便所改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 管工事
8 | 水尾図書館大規模改修に伴う機械設備工事 | 茨木市水尾三丁目３番18号 | トイレ（衛生器具設置、屋内外の給排水工事、換気設備工事、配管改修）、授乳室エアコン取付 | 7 | 第２四半期 | 一般競争 | 管工事

## 舗装
令和７年度 発注見通し
舗装工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 南茨木駅前（第４）自転車駐車場設備改修工事 | 若草町地内 | 西日本高速道㈱の改修工事に伴う高架下駐車場の改修 | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 舗装工事
2 | 市道山手台中央線道路舗装工事 | 山手台三丁目ほか地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第１四半期 | 一般競争 | 舗装工事
3 | 市道菱川排水路線道路舗装工事 | 宮島三丁目地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第１四半期 | 一般競争 | 舗装工事
4 | 市道双葉町島一丁目線道路舗装工事 | 水尾三丁目地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第１四半期 | 一般競争 | 舗装工事
5 | 農業用施設維持工事 | 大字安威ほか | 農業用施設維持工事 一式 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 舗装工事
6 | 市道松下町西穂積線道路舗装工事 | 西田中町地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 舗装工事
7 | 市道沢良宜西一丁目玉島台線道路舗装工事 | 真砂一丁目地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 舗装工事
8 | 市道千提寺２号線道路改良工事 | 大字千提寺地内 | 道路改良工事 L=150m | 5 | 第２四半期 | 一般競争 | 舗装工事
9 | 市道北春日丘北線道路舗装工事 | 北春日丘四丁目地内 | 道路舗装工事 L=100m | 3 | 第３四半期 | 一般競争 | 舗装工事

## 塗装
令和７年度 発注見通し
塗装工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 区画線工事（その１） | 市内一円 | 区画線更新工事 一式 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 塗装工事
2 | 彩都西小学校北棟校舎外壁改修ほか工事 | 茨木市彩都あさぎ五丁目8番1号 | 校舎外壁改修、屋上・庇防水ほか | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 塗装工事
3 | 西陵中学校南棟校舎外壁改修ほか工事 | 茨木市南春日丘一丁目19番6号 | 校舎外壁改修、屋上・庇防水ほか | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 塗装工事
4 | 区画線工事（その２） | 市内一円 | 区画線更新工事 一式 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 塗装工事
5 | 自転車レーン整備工事 | 市内一円 | カラー舗装工事 一式 | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 塗装工事
6 | 通学路カラー舗装工事 | 市内一円 | カラー舗装工事 一式 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 塗装工事
7 | 消火栓等区画線標示工事 | 市内一円 | 消火栓・防火水槽蓋周りに表示されている区画線を更新する工事 | 3 | 第２四半期 | 随意契約 | 塗装工事
8 | 区画線工事（その３） | 市内一円 | 区画線更新工事 一式 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 塗装工事
9 | 区画線工事（その４） | 市内一円 | 区画線更新工事 一式 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 塗装工事
10 | 区画線工事（その５） | 市内一円 | 区画線更新工事 一式 | 3 | 第４四半期 | 指名競争 | 塗装工事

## 造園
令和７年度 発注見通し
造園工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 上穂積区画整理公園改良工事 | 茨木市上穂積一丁目地内 | 遊戯施設更新 １式他 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 造園工事
2 | 真砂１号公園改良工事 | 茨木市真砂一丁目地内 | 遊戯施設更新 １式他 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 造園工事
3 | 平田公園改良工事 | 茨木市平田二丁目地内 | 遊戯施設更新 １式他 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 造園工事
4 | 玉瀬南公園改良工事 | 茨木市玉瀬町地内 | 遊戯施設更新 １式他 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | 造園工事
5 | 野々宮児童遊園改良工事 | 茨木市野々宮二丁目地内 | 遊戯施設更新 １式他 | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 造園工事
6 | 北山自然歩道樹木伐採工事 | 大字車作 | 樹木伐採、埋戻し | 3 | 第３四半期 | 一般競争 | 造園工事

## 機械
令和７年度 発注見通し
機械器具設置工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 環境衛生センター第２工場１号炉補修工事 | 東野々宮町 | 第２工場１号炉各設備の補修 | 4 | 第１四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
2 | 環境衛生センター第２工場４号ボイラー定期自主検査工事 | 東野々宮町 | 第２工場４号ボイラーの法定定期自主検査工事 | 4 | 第１四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
3 | 環境衛生センターコンプレッサー補修工事 | 東野々宮町 | ごみ処理施設内各コンプレッサーの更新 | 10 | 第１四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
4 | 環境衛生センター共通設備補修工事（その１） | 東野々宮町 | ごみ処理施設共通設備の補修 | 4 | 第１四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
5 | し尿処理施設運転監視装置補修工事 | 東野々宮町 | し尿処理施設運転監視装置の補修工事 | 3 | 第１四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
6 | 水尾図書館エレベーター設備改修工事 | 茨木市水尾三丁目３番18号 | エレベーター改修 | 10 | 第１四半期 | 一般競争 | 機械器具設置工事
7 | 環境衛生センター第２工場２号炉補修工事 | 東野々宮町 | 第２工場２号炉各設備の補修 | 4 | 第２四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
8 | 環境衛生センター第２工場５号ボイラー定期自主検査工事 | 東野々宮町 | 第２工場５号ボイラーの法定定期自主検査工事 | 4 | 第２四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
9 | 環境衛生センター第２工場受入供給設備一般ごみクレーンバケット補修工事 | 東野々宮町 | 第２工場受入供給設備一般ごみクレーンバケットの補修 | 3 | 第２四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
10 | 環境衛生センターコンプレッサー補修工事(その２) | 東野々宮町 | ごみ処理施設内各コンプレッサーの補修 | 3 | 第２四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
11 | 環境衛生センター第１工場１号炉補修工事 | 東野々宮町 | 第１工場１号炉各設備の補修 | 3 | 第３四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
12 | 環境衛生センター第１工場１号ボイラー定期自主検査工事 | 東野々宮町 | 第１工場１号ボイラーの法定定期自主検査工事 | 4 | 第３四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
13 | 環境衛生センター第２工場酸素発生装置№５補修工事 | 東野々宮町 | 第２工場通風設備酸素発生装置№５の補修 | 4 | 第３四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
14 | 環境衛生センター共通設備補修工事（その２） | 東野々宮町 | ごみ処理施設共通設備の補修 | 4 | 第３四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事
15 | 環境衛生センター共通設備補修工事（その３） | 東野々宮町 | ごみ処理施設共通設備の補修 | 4 | 第３四半期 | 随意契約 | 機械器具設置工事

## その他
令和７年度 発注見通し
その他工事
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 安全柵等設置工事（その１） | 市内一円 | 安全柵等設置工事 一式 | 4 | 第１四半期 | 指名競争 | その他工事
2 | 春日小学校外周塀改修工事 | 茨木市上穂東町5番18号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
3 | 中条小学校外周塀改修工事 | 茨木市新中条町7番12号 | 外周塀改修 | 4 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
4 | 大池小学校外周塀改修工事 | 茨木市大池一丁目5番8号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
5 | 天王小学校外周塀改修工事 | 茨木市天王二丁目13番57号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
6 | 沢池小学校外周塀改修工事 | 茨木市南春日丘三丁目11番6号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
7 | 三島中学校外周塀改修工事 | 茨木市西河原一丁目17番10号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
8 | 西陵中学校外周塀改修工事 | 茨木市南春日丘一丁目19番6号 | 外周塀改修 | 6 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
9 | 下音羽地区合併処理浄化槽設置工事 | 大字下音羽 | 浄化槽設置工 2箇所 | 4 | 第１四半期 | 一般競争 | その他工事
10 | 安全柵等設置工事（その２） | 市内一円 | 安全柵等設置工事 一式 | 4 | 第２四半期 | 指名競争 | その他工事
11 | 公共下水道沢良宜排水区第１工区管渠更生工事 | 玉櫛一丁目ほか | 管渠更生工 □2230mm×2230mm L=213.0m | 6 | 第２四半期 | 一般競争 | その他工事
12 | 安全柵等設置工事（その３） | 市内一円 | 安全柵等設置工事 一式 | 4 | 第３四半期 | 指名競争 | その他工事
13 | 標識設置工事 | 大岩 | 標識設置工 | 4 | 第３四半期 | 指名競争 | その他工事

## 工事委託
令和７年度 発注見通し
工事委託
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 元茨木川緑地管理業務委託 | 田中町ほか | 剪定、刈込み、除草 | 36 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
2 | 第１工区公園等管理業務委託 | 山手台七丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
3 | 第２工区公園等管理業務委託 | 耳原三丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
4 | 第３工区公園等管理業務委託 | 鮎川三丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
5 | 第４工区緑地等管理業務委託 | 郡山一丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
6 | 第５工区緑地等管理業務委託 | 春日一丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
7 | 第６工区公園等管理業務委託 | 水尾一丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
8 | 第７工区公園等管理業務委託 | 真砂二丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
9 | 第８工区公園管理業務委託 | 花園一丁目ほか | 刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
10 | 第９工区公園管理業務委託 | 西河原一丁目ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
11 | 第１０工区公園管理業務委託 | 橋の内一丁目ほか | 刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
12 | 第１１工区公園管理業務委託 | 目垣一丁目ほか | 刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
13 | 第１２工区公園等管理業務委託 | 宮島二丁目ほか | 刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
14 | 第１３工区公園等管理業務委託 | 彩都あさぎ一丁目ほか | 刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
15 | 第１４工区公園等管理業務委託 | 大字生保ほか | 剪定、刈込み、除草 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
16 | フラワーベース植栽管理業務委託（その１） | 市内一円 | 植栽 | 11 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
17 | フラワーベース植栽管理業務委託（その２） | 市内一円 | 植栽 | 11 | 第１四半期 | 一般競争 | 工事委託
18 | 都市計画道路用地除草業務委託 | 市内一円 | 除草工 一式 | 7 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
19 | 市道五日市一丁目南安威三丁目線ほか道路除草業務委託 | 市内一円 | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
20 | 市道下井町宿川原線ほか道路除草業務委託 | 市内一円 | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
21 | 市道野外活動センター前線ほか道路除草業務委託 | 山間部一円 | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
22 | 市道山手台20号線ほか道路除草業務委託 | 山手台七丁目ほか | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
23 | 市道桑原大文字住宅線ほか道路除草業務委託 | 桑原ほか | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
24 | 市道山手台中央線ほか道路除草業務委託 | 山手台四丁目ほか | 除草工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
25 | 市道野外活動センター前線ほか側溝清掃業務委託 | 市内一円 | 側溝清掃工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
26 | 市道山手台七丁目生保線道路路面清掃業務委託 | 市内一円 | 路面清掃工 | 3 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
27 | 林道除草及び側溝清掃業務委託 | 大字車作ほか | 林道除草及び林道側溝清掃業務 一式 | 6 | 第１四半期 | 指名競争 | 工事委託
28 | 児童遊園剪定業務委託 | 市内一円 | 剪定、刈込み、除草 | 3 | 第２四半期 | 一般競争 | 工事委託
29 | 市道五日市一丁目南安威三丁目線ほか道路除草業務委託（その２） | 市内一円 | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
30 | 市道下井町宿川原線ほか道路除草業務委託（その２） | 市内一円 | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
31 | 市道野外活動センター前線ほか道路除草業務委託（その２） | 茨木市山間部一円 | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
32 | 市道山手台20号線ほか道路除草業務委託（その２） | 山手台七丁目ほか | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
33 | 市道桑原大文字住宅線ほか道路除草業務委託（その２） | 桑原ほか | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
34 | 市道山手台中央線ほか道路除草業務委託（その２） | 山手台四丁目ほか | 除草工 | 3 | 第２四半期 | 指名競争 | 工事委託
35 | 都市公園砂場砂補充業務委託 | 市内一円 | 洗い砂補充 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 工事委託
36 | 児童遊園砂場砂補充業務委託 | 市内一円 | 洗い砂補充 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 工事委託
37 | 元茨木川緑地樹木健全化剪定等業務委託 | 田中町ほか | 剪定工 | 4 | 第３四半期 | 一般競争 | 工事委託
38 | 市道野外活動センター前線ほか側溝清掃業務委託（その２） | 市内一円 | 側溝清掃工 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 工事委託
39 | 市道山手台七丁目生保線道路路面清掃業務委託（その２） | 市内一円 | 路面清掃工 | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 工事委託
40 | 小川土砂撤去業務委託 | 東奈良二丁目ほか | 水路浚渫、草刈 L=1030ｍ | 3 | 第３四半期 | 指名競争 | 工事委託

## 測量・設計等
令和７年度 発注見通し
測量・設計等
整理番号 | 工 事 の 名 称 | 場 所 | 工 事 概 要 | 期間（○か月） | 発注時期 | 契約方法 | 種別 | 備考
1 | 都市公園改良等測量及び実施設計業務委託 | 茨木市内一円 | 公園改修測量設計 １式 | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント
2 | 児童遊園改良等測量及び実施設計業務委託 | 茨木市内一円 | 児童遊園改修測量設計 １式 | 9 | 第１四半期 | 指名競争 | 土木関係建設コンサルタント
3 | 桑原ふれあい運動広場シェルターほか設置設計委託 | 茨木市桑原37-１ | シェルターほか設置設計委託 | 13 | 第１四半期 | 指名競争 | 建築コンサルタント
4 | 市民体育館便所改修設計委託 | 茨木市小川町２番１号 | 便所改修設計委託 | 10 | 第１四半期 | 指名競争 | 建築コンサルタント
5 | 無名橋橋梁補修設計業務委託 | 豊川一丁目ほか地内 | 橋梁補修設計 一式 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント
6 | 市道野々宮３号線橋梁撤去設計業務委託 | 野々宮二丁目地内 | 橋梁撤去設計 一式 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント
7 | 阪急茨木市駅西口連絡デッキ予備設計業務委託 | 永代町地内 | 連絡デッキ予備設計 一式 | 7 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント
8 | 駅前太中線（第４工区）交差点設計業務委託 | 丑寅一丁目地内 | 交差点設計 一式 | 8 | 第１四半期 | 指名競争 | 土木関係建設コンサルタント
9 | 教育委員会分室解体設計委託 | 駅前四丁目地内 | 解体設計ほか 一式 | 8 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築コンサルタント
10 | 福祉文化会館解体設計業務委託 | 茨木市駅前四丁目７番55号 | 福祉文化会館の解体設計 | 10 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築コンサルタント
11 | 福井小学校エレベーター設置設計委託 | 茨木市東福井二丁目4番20号 | エレベーター設置設計 | 16 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築コンサルタント
12 | 郡保育所大規模改修設計委託 | 茨木市郡五丁目29番４号 | 郡保育所の大規模改修に伴う設計委託を行う | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 建築コンサルタント
13 | 小川水路改修実施設計業務委託 | 駅前三丁目 | 水路改修設計委託 | 4 | 第１四半期 | 指名競争 | 土木関係建設コンサルタント
14 | 国文排水区管渠詳細設計業務委託 | 粟生岩阪 | 汚水φ200 雨水φ1200 L=170m | 9 | 第１四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント
15 | 市役所前線基本設計業務委託 | 茨木市駅前三丁目地内 | 市道跡地公園化測量基本設計 １式 | 9 | 第２四半期 | 指名競争 | 土木関係建設コンサルタント
16 | 市道大手町新庄線測量予備設計業務委託 | 新庄町地内 | 道路予備設計 L=450m | 6 | 第２四半期 | 指名競争 | 土木関係建設コンサルタント
17 | 柳川排水区分水施設詳細設計業務委託 | 鮎川四丁目 | 水路分水施設整備 1式 | 4 | 第３四半期 | 一般競争 | 土木関係建設コンサルタント