## 様式
事 業 名 |  | 実施期間 | 実施団体名
事業概要 | 事業目的 | 事業効果 | 成果指標 | 成 果
◎
○
△
(1)公益性 | (2)集客性 | (3)話題性 | (4)計画性 | (5)インパクト |  | ×
(6)継続性 | (7)安全性 | 総 合 評 価
今後の方向性（課題、改善策など）
拡充 継続 見直し 廃止

## 記載例
事 業 名 |  |  |  | 実施期間 |  | 実施団体名
イベント等の事業名を記入 |  |  |  | 平成○年○月○日（○）から 平成○年○月○日（○）まで |  | 団体名を記入
事業概要 |  | 事業目的 |  | 事業効果 |  | 成果指標 |  | 成 果
[8 empty] | H28 |  | H29 | H30
事業全体の要点をまとめたもの |  | なぜその事業をするのか、目標やねらい |  | その事業をしたことによって、どのような効果が生まれたか |  | 事業の効果を示せるもの | [5 empty] | ◎
○
△
(1)公益性 |  | (2)集客性 |  | (3)話題性 |  | (4)計画性 |  | (5)インパクト |  |  |  | ×
◎○△× | 不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することができたか | ◎○△× | どれだけの人数を集めることができたか | ◎○△× | 今流行していたり、世間から注目されている内容を取り入れているかどうか | ◎○△× | 予算や実施時期など計画的に進めることができたか | ◎○△× | 来場者に強い影響や印象を与えることができたか
(6)継続性 |  | (7)安全性 |  | 総 合 評 価
◎○△× | 来年度以降も続けられる事業であるか | ◎○△× | 安全に配慮した事業を行うことができたか | ◎○△× | 全ての項目を合わせた最終的な事業に対する評価
今後の方向性（課題、改善策など）
実施した事業を来年度以降具体的にどうしていくのか | [9 empty] | 拡充 継続 見直し 廃止
○をつける
具体的な数値

## 記載例（お祭り）
事 業 名 |  |  |  | 実施期間 |  | 実施団体名
○○商店街 夏祭り |  |  |  | 平成２８年７月１０日（日） |  | 茨木○○商店街
事業概要 |  | 事業目的 |  | 事業効果 |  | 成果指標 |  | 成 果
[8 empty] | H28 |  | H29 | H30
商店街内に、スーパーボールすくいや、金魚すくいなどの屋台を設ける。スタッフは全員ハッピを着用し、お祭りの雰囲気を盛り上げる。 |  | 夏祭りを開催することでにぎわいを生み出す。また、夏祭りをきっかけに商店街に愛着を持って欲しい。 |  | 夏祭りで商店街がにぎわうことで、来場者数と売上が増える。 商店街のイメージアップになる。 |  | 来場者数（人） |  | 300 |  |  |  | ◎
[6 empty] | アンケート回答数（人） |  | 150 |  |  |  | ○
[6 empty] | 出店数（件） |  | 20 |  |  |  | △
(1)公益性 |  | (2)集客性 |  | (3)話題性 |  | (4)計画性 |  | (5)インパクト |  |  |  | ×
◎ | 幅広い世代に楽しんでもらえるよう、ステージイベントにいばらき童子を呼んだり、和太鼓演奏などを取り入れ、好評を得た。 | ◎ | 来場者数3００人という当初の予想（２００人）を大きく上回った。 | ○ | 今若い世代を中心に人気のある、○○というスイーツを取り扱った屋台を設けた。 | 〇 | ２月頃から計画を立て、準備は順調であった。お祭りの１週間前にステージイベントの内容が急遽変更になったが全体的に計画通りであった。 | △ | 前年のお祭りを踏襲した内容なので、目新しさに欠けるものではあったが、商店街に愛着を持ってもらえるきっかけになった。
(6)継続性 |  | (7)安全性 |  | 総 合 評 価
〇 | 来場者数が前年の２００人から３００人に増え、商店街の財政状況を考慮してもこれからも続けていける事業である。 | ◎ | 大きな事故やトラブルも無く、終始安全にお祭りを実施することができた。 | 〇 | 今年は来場者にアンケート調査を行った。来場者数は前回より増加し、「今年も来ました」と言ってくれるファンも増えた。また、お祭りに出店したことをきっかけに、平常時にそのお店に足を運んでもらえるようになったケースもある。このお祭りを通して商店街に愛着を持ってもらえる方が増え、事業の成果を実感している。
今後の方向性（課題、改善策など）
今後は、従来のお祭りにガラポン抽選会やスタンプラリー等の何か新しい取り組みを追加したいと考えている。またお祭りの知名度を上げるため、ポスターを掲示する等の告知方法も検討する。これからもさらに多くの方にご来場いただき、商店街を盛り上げていきたい。 | [9 empty] | 拡充 継続 見直し 廃止