## 表紙
茨木市水道部
工 事 関 係 様 式 集
( H27.5.18.作成 ） (最終更新R6.8.7)

## 一覧表
工 事 関 係 提 出 書 類 一 覧
No. | 様式番号 | 様 式 名 | 作 成 者 | あ て 名 | 提出先 | 提出 部数 | 提 出 期 日 等 | 契約書 | 水道工事 標準仕様書 | 成績表との関係 | 備考
≪契約時に関する書類≫
1 | 様式１ | 工程表 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく | 契約書3条
2 | 様式２ | 変更工程表 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく | 契約書3条
3 | 様式３ | 現場代理人等通知書 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく | 契約書10条 | 1.1.13-1 | １－Ⅱ－⑨、⑩ | 経歴書(5)を添付
4 | 様式４ | 現場代理人等変更通知書 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 変更したとき | 契約書10条 | 1.1.13-1 |  | 経歴書(5)を添付
5 | 様式５ | 現場代理人等経歴書 | 本人 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく |  | 1.1.13-2
6 | 様式６ | 配管工等届 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく |  | 1.1.13-2 1.1.14 |  | 経歴書(8)を添付
7 | 様式７ | 配管工等変更届 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 変更したとき |  | 1.1.13-1 1.1.14 |  | 経歴書(8)を添付
8 | 様式９ | 配管工等経歴書 | 本人 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 契約後遅滞なく |  | 1.1.13-2 1.1.14
9 | 様式８ | 着工届 | 受注者 | 契約者の甲 | 契約検査課 監督職員 |  | 着工の日
10 |  | 工事外注計画書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 外注計画のある場合 契約後遅滞なく | 契約書7条
11 | 様式２３ | 施工計画書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 工事着手前(工事着手は工事始期日以降30日以内) |  | 1.1.5 | 2－Ⅰ－2
12 |  | 実施工程表 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 工事着手前(工事着手は工事始期日以降30日以内) |  |  |  | 施工計画書に添付
13 | 様式１５ | 事故発生連絡体制表 | 受注者 | ― | 監督職員 |  | 契約後遅滞なく |  |  |  | 施工計画書に添付
≪下請・施工体制関係≫
14 | 様式１０ | 下請負（委任）通知書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 下請契約をしたとき | 契約書7条 | 1.1.5 | 1－Ⅰ－4、5 | 契約書又は請書のコピー・建設業許可書・下請負金額の確認
15 |  | 下請指導責任者届 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 下請契約後遅滞なく
16 |  | 施工体制台帳(標準例) | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 下請契約をしたとき |  |  | 1－Ⅰ－4
17 |  | 再下請負通知書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 再下請契約をしたとき
18 |  | 安全工事施工推進体制表 兼施工体制図(掲示例) | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 下請契約後遅滞なく
19 |  | 施工体系図（掲示用） | 現場代理人 | ― | ― |  | 現場に掲示 |  |  | 1－Ⅰ－5 | 現場掲示用
20 |  | 作業員名簿(標準例) | 現場代理人 | ― | 監督職員 |  | 下請け契約後遅滞なく
≪材料・処分地関係≫
21 |  | 処分地選定報告書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 契約後遅滞なく
22 | 様式１４ | 材料（製品）使用願 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 契約後遅滞なく
23 |  | 材料確認書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 確認を受けようとするとき
24 | 様式１３ | 工場製品確認請求書 | 受注者 | 監督職員 | 監督職員 |  | 検査予定日の7日以内
25 |  | 現場発生品調書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 発生品引渡のとき |  |  |  | 現場で発生した資材を引き渡すときなど。
26 |  | 支給品受領書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 支給品引渡の日から7日以内
27 |  | 支給品戻入書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 完了のとき（使用済または工事末日）
28 |  | 支給品精算書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 精算後速やかに
≪協議・立会に関する書類≫
29 |  | 工事月報（工事履行報告書） | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 上半期分 20日まで 下半期分翌月5日まで | 契約書11条 |  |  | 履行報告（契約書11条） 管工事では基本、工事日報を使用する
30 |  | 工事日報 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 随時 | 契約書11条 |  |  | 履行報告（契約書11条）
31 |  | 協議書（打合簿） | 現場代理人・監督職員相互間 |  | 監督職員 |  | 打合せの都度 |  |  | 2－Ⅰ－12
32 |  | 立会願 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 事前に
33 |  | 段階確認書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 事前に |  |  | 2－Ⅰ－11
34 |  | 承諾書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | その都度 追加部数は指示による
35 |  | 工期延長請求書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 工期延長を必要とするとき | 契約書21条 |  |  | 理由書、変更工程表を添付
36 |  | 休日作業届出表・週間工程表 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 毎週、前週の金曜日まで |  |  | 2－Ⅱ－6
37 |  | 損害発生通知書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 損害発生後速直ちに | 契約書29条第1項
38 | 様式１６ | 事故発生報告書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 事故発生後速やかに |  | 1.2.5 |  | 事故詳細な報告書を添付
≪竣工関係≫
39 | 様式１２ | 竣工届 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 工事竣工の日 |  |  |  | 竣工検査完了後、必要事項記入、押印し監督職員に提出
40 | 様式１７ | 請求書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 請求するとき |  |  |  | 竣工検査完了後、必要事項記入、押印し監督職員に提出
41 |  | 指定部分竣工届 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 指定部分完成の日 | 契約書14条
42 |  | 指定部分引渡書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 指定部分引渡のとき
43 |  | 工事目的物引渡書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | 竣工検査合格後
≪その他≫
44 |  | 火薬類取扱保安責任者届 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | その都度 |  |  | １－Ⅱ－⑨
45 |  | 火薬類消費計画書 | 受注者 | 契約者の甲 | 監督職員 |  | その都度
46 |  | 工事写真帳 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 監督職員の指示するとき
47 |  | 社内検査記録届 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 社内検査をしたとき |  |  | 2－Ⅰ－16
48 |  | 工事出来高報告書 | 現場代理人 | 監督職員 | 監督職員 |  | 当該検査を受ける前に
＜品質管理等参考様式＞
S1 |  | 品質管理表表紙
S2 |  | 測定結果総括表
S3 |  | 測定結果一覧表
S4 |  | 品質管理図
S5 |  | 出来高管理図表
S6 |  | 品質管理図(行程能力図)
S7 |  | 品質管理図(行程能力図)
S8 |  | 度数表
S9 |  | 度数表
S10 |  | 塗装厚測定表
S11 |  | 塗装膜厚測定成績表
S12 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩分測定表

## 01-工程表
様式１
[5 empty] | 課 長 | 課長代理 |  | 係 長 | 係
工 程 表
工事番号
工事名
工事場所
| 工期 |  | 年 月 日 から 年 月 日まで
年 月 日
工種
年 月 日
受注者
㊞

## 02-変更工程表
様式２
[5 empty] | 課 長 | 課長代理 |  | 係 長 | 係
変 更 工 程 表
工事番号
工事名
工事場所
| 工期 |  | 年 月 日 から 年 月 日まで
年 月 日
工種
年 月 日
受注者
㊞

## 03-現場代理人等通知書
様式３
現 場 代 理 人 等 通 知 書
[14 empty] | 年 | 月 | 日
（届出先） |  |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[11 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | 印
代表者氏名
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、現場代理人を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて契約書第 10 条の規定により通知します。
記
工事名
工期 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | から | 工事場所
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | まで
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 生年月日 |  |  | 資 格 |  |  | （資格者番号）
入社年月日
現場代理人
（ |  |  | ）
主任技術者
監理技術者
専門技術者
（注） |  | 1. 該当する技術者のみ記入する。
2. 建設業法第 26 条第 2 項に該当する場合は、主任技術者でなく監理技術者とすること。
3. （ ）の部分には、建設業法第 26 条第 3 項の工事の場合に『専任』の字句を記入する。
4. 専門技術者は、第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。

## 04-現場代理人等変更通知書
様式４
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
[14 empty] | 年 | 月 | 日
（届出先） |  |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[11 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | 印
代表者氏名
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、現場代理人を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて契約書第 10 条の規定により通知します。
記
工事名
工期 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | から | 工事場所
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | まで
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 生年月日 |  |  | 資 格 |  |  | （資格者番号）
入社年月日
現場代理人 |  |  | 旧
新
（ |  | ） | 旧
主任技術者 |  |  | 新
監理技術者 |  |  | 旧
新
専門技術者 |  |  | 旧
新
（注） |  | 1. 監理技術者・主任技術者・現場代理人・専門技術者の変更するもののみ記入する。
2. （ ）の部分には、建設業法第 26 条第 3 項の工事の場合に『専任』の字句を記入する。

## 05-現場代理人等経歴書
様式５
現場代理人
主任技術者
|  |  |  | 監理技術者 |  |  | 経 歴 書
専門技術者
下請指導責任者
氏名及び生年月日 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 | 日生
住所
学歴
資格
職歴 | [10 empty] | 自
至
自
至
工事経歴
担 当 期 間 |  |  |  | 発注者又は 注文者名 | 工 事 名 |  |  |  |  | 金 額 （千円） |  |  | 現場代理人等 の経歴
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
| （注） | 資格欄に記載した各資格については、それを証する書類の写を添付すること。
なお、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写（表と裏）とする。
その他、現場代理人等については本人の顔が判別できる写真を添付すること。
（デジタルカメラ写真可）
|  |  | 上記のとおり相違ありません。 | [8 empty] | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 氏名 | [7 empty] | 印
【写真添付】
縦 3. 0cm
横 2. 5cm
程度の大きさと
し、本人が判別できる写真を添付 のこと

## 06ｰ配管工等届
様式６
配 管 工 等 届
年 月 日
（届出先） |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[8 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | 印
代表者氏名
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について配管工等を定めたので、通知します。
記
工事名
工 期 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | から |  | 工事場所
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
|  |  | 氏 名 |  |  | 生年月日 |  |  | 資 格 |  |  | 資格者番号
入社年月日
配管工 （給水管）
継手工 （本管） 耐震継手・K形
給水装置工事 主任技術者

## 07-配管工等変更届
様式７
配 管 工 等 変 更 届
年 月 日
（届出先） |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[8 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | 印
代表者氏名
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について配管工等を変更したので、通知します。
記
工事名
工 期 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | から |  | 工事場所
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
|  |  | 氏 名 |  |  | 生年月日 |  |  | 資 格 |  |  | 資格者番号
入社年月日
配管工 （給水管） |  | 旧
新
継手工 （本管） 耐震継手 ・K形 |  | 旧
新
給水装置工事 主任技術者 |  | 旧
新

## 08-配管工等経歴書
様式９
配管工
[5 empty] | 継手工 |  |  | 経 歴 書
給水装置主任技術者
氏名及び生年月日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 | 日生
住所
学歴
資格
職歴 | [11 empty] | 自
至
自
至
工事経歴
発注者又は 注文者名 |  |  | 工 事 名 |  |  | 金 額 （千円） |  | 期 間
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
| （注） | 資格欄に記載した各資格については、それを証する書類の写を添付すること。
その他、配管工等については本人の顔が判別できる写真を添付すること。
（デジタルカメラ写真可）
|  |  |  | 上記のとおり相違ありません。 | [8 empty] | 年 | 月 | 日
[9 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
【写真添付】
縦 3. 0cm
横 2. 5cm
程度の大きさと
し、本人が判別できる写真を添付 のこと

## 09-着工届
様式８
|  |  | 部 長 | 次 長 |  |  | 技術管理者 |  |  |  | 工務課長 | 工務課長代理 | 工事係長 |  | 係
着 工 届
[14 empty] | 年 | 月 |  | 日
(届出先) |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
下記のとおり着工したいので、お届けします。
記
契約番号 | [8 empty] | 工事番号
工事名
工事場所
契約年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | から
工期
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | まで
着工年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日

## 10-工事外注計画書
工 事 外 注 計 画 書
[7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
（届出先） | 茨木市水道事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
工事名
工期 |  | 年 | 月 | 日 | から | 年 |  | 月 |  | 日
請負代金額 |  |  | 円
外注予定工事
下請負等に付する部分の 概要及び予定工事量 |  | 予 定 金 額 |  |  | 備 考
（千円）
合 計

## 11-施工計画書
様式２３
[5 empty] | 課 長 | 課長代理 | 係 長 |  | 係
施 工 計 画 書
[8 empty] | 年 | 月 | 日
（届出先） |  |  | 監 督 職 員
受注者名
|  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 印
工事名
上記の工事について別紙のとおり提出します。

## 12-実施工程表
契約第
年度 | [7 empty] | 工 程 表 | 工 期 |  |  | から
[9 empty] | 履行期間 |  |  | まで
工事場所 履行場所 |  |  | 茨木市
種別 | 期間
| 数量 | [8 empty] | 備 考
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
上記のとおり報告いたします。
|  | 計画 |  |  | 年 | 月 | 日
|  | 実施 |  | （報告先）茨木市水道事業管理者 | [6 empty] | 印

## 13-事故等発生連絡体制表
様式１５
事故等発生連絡体制表
年 月 日
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 | ㊞
工 事 名
工 事 場 所 |  | 茨木市
現場代理人
主任技術者
1 | 氏 名 |  |  | 電 話
2 | 氏 名 |  |  | 電 話
3 | 氏 名 |  |  | 電 話
4 | 氏 名 |  |  | 電 話

## 14-下請負(委任）通知書
様式１０
[6 empty] | 課 長 |  | 課長代理 | 係 長 |  | 係
下 請 負 （ 委 任 ） 通 知 書
[10 empty] | 年 | 月 | 日
（届出先） |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 印
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を下記のとおり（請け負わせる､委任する）から契約書第 7 条の規定により通知します。
記
工 事 名
下請負等に付する部分の 概要及び予定工事量 |  |  | 下請負者の住所 氏名、電話番号 | 建設業許可の内容 | [5 empty] | 下請負等に付する 工事金額
(業種､番号、許可日）
（注）1.既に通知済のものについても記入し、下請負等に付する工事金額の合計を最下段に記入する。

## 15-下請指導責任者届
下 請 指 導 責 任 者 届
年 月 日
(届出先) |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 印
代表者氏名
下記の者を下請指導責任者と定め、下請け工事の管理指導をさせますから、経歴書を添えてお届けします。
記
住 所
氏 名

## 16-施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
［会社名・事業者ID］ | [20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 17-再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 18-施工体系図
安 全 工 事 施 工 推 進 体 制 表 兼 施 工 体 系 図
施工体系図（参考例） |  |  |  | 発 注 者 名 |  |  |  |  | 工期 | 自 年 月 日
|  |  |  | 工 事 名 称 | [5 empty] | 至 年 月 日
元請名・事業者ID | [5 empty] | 工 事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 工 事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工 事 | 会社名・事業者ID
監督員名 （下請指導責任者） | [6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
|  | 生年月日 |  |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
[7 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 生年月日 | [5 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 専任・非専任 | [5 empty] | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任
監理技術者名 | [7 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
| 生年月日 | [8 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
| 生年月日 | [8 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 工 事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 工 事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工 事 | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
専門技術者名 | [7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
| 担当工事内容 | [6 empty] | 生年月日 | [5 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 専任・非専任 | [5 empty] | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
専門技術者名 | [9 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
担当工事内容
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者
[7 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[8 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
副 会 長 |  |  |  |  | 書 記 |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真

## 19-施工体系図（張出用）
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 20-作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 21-処分地選定報告書
係
年 月 日
発生土・アスファルト塊・コンクリート塊 ・路盤材処分地選定報告書
（届出先） 茨木市水道事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
工事名
工事場所
下記処理場に発生土・アスファルト塊・コンクリート塊・路盤材処分先を選定いたしましたので報告します。
記
発生土処分先
最終処分場名
住所
上記施設が盛土規制法の許可を受けていることもしくは、盛土規制法対象外であることを確認しました。
アスファルト塊処分先
処理場名
住所
コンクリート塊処分先
処理場名
住所
路盤材処分先
処理場名
住所

## 22-材料（製品）使用願
様式１４
係
材料（製品）使用願
年 月 日
（届出先） 茨木市水道事業管理者
所在地
|  | 受注者 |  | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、下記のとおり材料（製品）を使用しますので、通知します。
記
工事名
品名 | 形状寸法 |  | 数量 | 製造社名 | 購入先 | 摘要
鋳鉄直管
鋳鉄異形管
仕切弁
消火栓
特殊押輪
押輪
空気弁付消火栓
空気弁

## 23-材料確認書
監督員
材 料 確 認 書
| (届出先) | 監 督 職 員
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
受注者名
[6 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 印
工事名
標記工事について、下記の材料確認を請求します。
記
| 材 料 名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 | [7 empty] | 備 考
[5 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 | 合格数量 |  |  | 確認印
[9 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主任 （監理） 技術者

## 24-工場製品確認請求書
様式１３
工 場 製 品 確 認 請 求 書
[11 empty] | 年 | 月 | 日
(届出先) |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[6 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工場製品確認を請求します。
記
工事名
工事場所
請負代金
| 工期 | [5 empty] | 年 | 月 | 日 | まで
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | まで
1 | ． | 確認対象名（仮組確認、材料確認、又は品名等）
2 | ． | 確認場所
3 | ． | 確認希望年月日 |  |  | 年 月 日
4 | ． | 確認項目 （項目別に列記、寸法確認、強度確認等）
-1
-2
-3
-4
-5
5 | ． | 確認の方法
（詳細を必要とするときは、別冊に確認要領書として添付すること。）
6 | ． | その他（別紙様式で添付）
|  | -1 |  | 担当者名及び工場所在地略図
|  | -2 |  | 日程予定表 （時間割）
（別紙）
| -1 |  | 担当者名及び工事場所在地略図
工事名
所在地
担当部課名
担当者指名
電話番号
大阪から工場に至るまでの経路の概要
（大阪府かの場合は最寄り駅から）
工 場 所 在 地 略 図
N
| -2 |  | 日程予定表

## 25-現場発生品調書
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日
(届出先) |  | 監 督 職 員
受注者名
[6 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
年 月 日付で請負契約を締結した 水道管布設工事における下記の発生品を納入します。
記
品 名 |  |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 発生工種 |  | 摘 要

## 26-支給品受領書
監督員
支給品受領書
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
| (届出先) |  | 茨木市水道事業管理者
受注者住所氏名
[6 empty] | （現場代理人） | [5 empty] | 印
下記の支給品を受領いたしました。
記
工事名
資産番号 |  | 品 名 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 27-支給品戻入書
監督員
支給品戻入書
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
| （届出先） |  | 茨木市水道事業管理者
受注者住所氏名
[6 empty] | （現場代理人） | [5 empty] | 印
下記の支給品を戻入いたしました。
記
工事名
資産番号 |  | 品 名 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 28-支給品清算書
支 給 品 精 算 書
年 月 日
(届出先) 茨木市水道事業管理者
受注者名
[5 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 印
下記のとおり支給品を精算します。
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 年 月 日
品 名 | 規 格 |  | 単位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 |  | 残数量
監督員
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
年 月 日
水道部工務課
[5 empty] | 工事係長 |  |  |  |  | 印

## 29-工事月報（工事履行報告）
工事月報
（ 工 事 履 行 報 告 ）
[15 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | から
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日 | まで
|  |  |  | 上半期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
|  | 年 | 月 | 下半期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 | 31
曜 日
気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
そ の 他
工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 | 日 作 業 状 況
主任監督員 |  |  |  | 記 事
監督員
現 場 代 理 人
[5 empty] | 工 事 履 行 報 告 |  |  |  |  | 予定工程 |  |  |  | 実施工程 |  |  |  |  | 備 考
[13 empty] | % |  |  |  |  | %
※下半期分提出時に記入すること。

## 30-工事日報
Ｎｏ.
工 事 日 報
工事名 | [11 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 配 水 管 ・ 給 水 管 布 設 状 況 略 図
[14 empty] | 曜日 |  |  | 天候 | 晴・曇・雨・雪 |  | 管種 | 管径 | 布設 |  | 布 設 延 長 |  |  | 管種 |  | 管径 |  | 布設 |  | 布設延長
年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [13 empty] | 延長 |  | 累計 | [6 empty] | 延長 |  | 累計
実
施
工
事
|  | 職種 | 員数 |  | 累計 |  | 主 要 材 料 |  | 品名 |  | 形状寸法 |  |  |  | 単位 |  | 入 荷 | 使用数量 | 累計
|  | 世話役 | [6 empty] | 合材 |  | 粗粒度 |  |  |  | ｔ |  |  |  |  | 特記事項
就業人員 |  | 配管工 |  |  |  |  | 主要材料 |  |  |  | 密粒度 |  |  |  | ｔ
|  | 土工 | [6 empty] | 残塊 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ (ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ含) |  |  |  | ｔ
|  | 特殊作業員 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ |  |  |  | ｔ |  |  |  |  | 略 図
|  | 特殊運転手 | [8 empty] | 砕石 (路盤材) |  |  |  | t
|  | 普通作業員 | [6 empty] | 残土 | [5 empty] | ㎥
|  | 普通運転手 | [6 empty] | 再生砂 |  | ＲＣ－10 |  |  |  | ㎥
|  | 安全誘導員 | [6 empty] | 再生砕石 |  | ＲＣ－30 |  |  |  | ㎥
[9 empty] | 再生粒度調整砕石 |  | ＲＭ－25 |  |  |  | ㎥
|  | 品名 |  |  | 形状寸法 |  |  |  | 単位 | 入荷数量 | [5 empty] | 使用数量 |  |  | 摘要
[10 empty] | 数量 |  |  | 累計 |  |  | 数量 |  | 累計
配管使用材料
[23 empty] | 予定工程 |  |  | 実施行程 |  |  |  | 備 考 |  | 現場代理人 |  |  | 主任技術者
[20 empty] | 工 事 履 行 報 告 |  |  |  |  | ％ |  |  | ％
※週末提出時に記入すること

## 31-協議書（打合簿）
協議書（打合せ簿）
発 議 者 |  |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 | [5 empty] | ）
工 事 名
打合せ内容
処理・回答 | 発注者 | 上記について
）します。
年 月 日
| 受注者 | 上記について
）します。
年 月 日
|  |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者
指示
協議
提出
その他（
承諾
通知
届出
発注者
受注者
報告
指示
指示
協議
協議
通知
通知
承諾
承諾
提出
提出
報告
報告
届出
届出
その他（
その他（

## 32-立会願
立 会 願
年 月 日
(届出先) 監 督 職 員
受注者名
|  |  |  | 現場代理人 |  | 印
下記のとおり立会をお願いします。
記
１．工 事 名
２．立 会 項 目
３．立 会 箇 所
４．立会希望、月、日時
５． そ の 他

## 33-段階確認書
段階確認書
年 月 日
(届出先) 監 督 職 員
受注者名
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
下記のとおり段階確認を受けたいので報告致します。
記
１． 工 事 名
２． 確 認 種 別 、 細 別
３．確 認 箇 所
４．確認希望、月、日時
５． そ の 他
（注）社内計測値を添付すること。
年 月 日
| 上記について、 |  | □ 段階確認を実施し確認しました。
□ 社内計測値により確認しました。
監 督 員
|  |  | 確認者名 |  |  | 印
Note on E40: 監督員以外の職員が検査した場合、又は自社検査を行った者

## 34-承諾書
係
承諾書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
(届出先) 監 督 職 員
受注者名
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
下記の通り |  |  |  | したいので検討の上承諾ください。
記
1 | ． | 工事名
2 | ． | 件 名
3 | ． | 記 事
上記の件承諾する。
[7 empty] | 年 | 月 | 日

## 35-工期延長請求書
|  |  |  | 課 長 |  |  | 課長代理 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係
工 期 延 長 請 求 書
[12 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
(請求先) |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | 印
契約書第 21 条の規定により、下記のとおり工期延長を請求します。
工事名
請負代金額 | [8 empty] | 円
工事期間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | から
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | まで
延長希望年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | （ |  | 日間）
理由
別紙の通り
（注）別紙理由は具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること。

## 36-休日作業届出書
監 督 員
[17 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
(届出先) |  |  |  | 監督職員
受注者名
現場代理人
休日作業届出書
週間工程表
| 1 | ． | 日 時 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 時 | ～ |  |  |  |  | 時まで
| 2 | ． | 作業内容
| 3 | ． | 作業責任者
[6 empty] | 週間工程表 |  |  |  | 第 |  |  | 週 |  | 自 | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 至 | 月 |  |  | 日
曜 日
[5 empty] | 日 |  |  | 月 | 火 |  | 水 |  |  | 木 |  | 金 |  |  |  | 土
工 種

## 37-損害発生通知書
[8 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 | 係 長 |  | 係
[13 empty] | 年 | 月 | 日
（届出先） |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[6 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
損 害 発 生 通 知 書
1 | ． | 工事名
1 | ． | 工事場所 |  | 茨木市
1 | ． | 請負代金額 | [7 empty] | 円
1 | ． | 契約年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
1 | ． | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | から
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | まで
上記工事について、次のとおり損害を生じたので工事請負契約第29条第1項の規定に基づき通知します。
-1 |  | 損害発生前及び損害の概要
-2 |  | 損害の内訳数量
-3 |  | 損害発生及び発生の現場写真
-4 |  | 雨量、風速等の観測資料

## 38-事故発生報告書
様式１６
[5 empty] | 課 長 |  | 課長代理 | 係 長 |  | 係
[9 empty] | 年 | 月 | 日
(報告先) |  |  | 茨木市水道事業管理者
受注者名
[6 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 印
事故発生報告書
工事名
上記工事について、〔別紙〕事故報告書のとおり事故が発生しましたので報告します。

## 39-竣工届
様式１２
|  |  |  | 部 長 | 技術管理者 |  |  | 次 長 |  |  | 課 長 |  |  | 課長代理 | 係 長 |  | 係
竣 工 届
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
(届出先) |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[7 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[10 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
下記のとおり工事が竣工したので通知します。
記
工事名
工事場所
契約金額 | [9 empty] | 円
工期 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から
[6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
工事竣工年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| （注） | ※工事竣工日：工期内検査の時は検査日、工期後検査の時は工期末日

## 40-請求書
様式１７
|  | 案件番号 |  |  |  | 号
請 求 書 （竣工）
(請求先) |  |  |  | 茨木市水道事業管理者
所在地
[8 empty] | 請負者 |  | 商号又は名称
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
[10 empty] | 登録番号 |  |  | T
年 月 日 下記のとおり請求します。
記
|  | 年度 |  |  |  |  | 年度
|  | 会計別 |  |  | 水道事業会計
|  | 請求金額 | [7 empty] | 円
工事名
工事場所
|  | 契約金額 | [7 empty] | 円
（内消費税額 円 消費税率：10％）
|  | 前払精算金額 | [7 empty] | 円
|  | 支払済金額 （部分払金） | [7 empty] | 円
|  | 工期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
|  | 工事竣工年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| （注） |  | ※請求日は空欄で提出
※請求金額：契約金額から前払金・中間前払金・部分払金を差引いた金額
※前払精算金額前払金と中間前払金の合計金額
※工事竣工日：工期内検査の時は検査日、工期後検査の時は工期末日

## 41-指定部分竣工届
|  | 部 長 | 技術管理者 |  |  | 次 長 |  |  | 課 長 |  |  | 課長代理 | 係 長 |  | 係
指 定 部 分 竣 工 届
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
(届出先) | 茨木市水道事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
下記のとおり指定部分の工事が竣工したので通知します。
記
工事名
工事場所
請負代金額 | [7 empty] | 円
工期 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から
|  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
指定部分工期 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から
|  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
工事完成年月日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
指定部分の概要

## 42-指定部分引渡書
指 定 部 分 引 渡 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
(引渡先) | 茨木市水道事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
下記のとおり指定部分が検査に合格しましたので、引き渡します。
記
工事名
工事場所 |  | 茨 木 市
工事内容
引渡年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日

## 43-工事目的物引渡書
工 事 目 的 物 引 渡 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
(引渡先) | 茨木市水道事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
下記のとおり工事が竣工し、検査に合格しましたので、工事目的物を引き渡します。
記
工事名
工事場所 |  | 茨 木 市
工事内容
引渡年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日

## 44-火薬類取扱保安責任者届
火 薬 類 取 扱 保 安 責 任 者 届
[18 empty] | 年 | 月 | 日
(届出先) |  | 茨木市水道事業管理者
所 在 地
[10 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称
[14 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
下記のとおり火薬類取り扱い保安責任者を選任したのでお届けします。
工事名
| 工事場所 |  |  |  | 茨木市
[8 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | から
工事期間
[8 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | まで
| 保安責任者氏名 |  |  | 正 | [6 empty] | 副 | [5 empty] | 代
| 生年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日生 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日生 |  | 年 | 月 | 日生
免 状 |  |  | 種 別
番 号
選 任 年 月 日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
備 考

## 45-火薬類消費計画書
火 薬 類 消 費 計 画 書
火 薬 類 消 費 場 所
| 1 日の消費回数時間 |  | 約 |  | 回 | 1ヶ月間の 消費回数
| 区 分 |  | 火薬 | 爆薬 | 工業雷管 | 電気雷管 | 導火線 | 道爆線 | 鋲打空砲
1日当たり消費量
1ヶ月当たり消費量
備 考
作 業 従 事 者 名 簿
| 氏 名 | 住 所 |  |  |  |  | 免状の種別

## 46-工事写真帳
工事写真帳
|  |  |  | 年度 |  |  | 工事写真 |  |  |  | ／ |  | 冊
[9 empty] | 監督員 | 現場代理人 |  | 主任 （監理） 技術者
工 期 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 |  | 日
工 事 種 別
受 注 者
| (注） | 1 | ． | 標題には施行年度、工事名を記入し１／３冊 ２／３冊・・・と番号を付す。
|  | 2 | ． | 工事種別欄には写真帳に集録した写真の工種内容を書き表す。

## 47-社内検査記録届
社内検査記録届
[8 empty] | 年 | 月 | 日
(届出先) |  |  | 監 督 職 員
受注者名
[6 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
標記について下記により検査を行ったので報告します。
1 | ． | 工事名
2 | ． | 工期
3 | ． | 検査員名
4 | ． | 検査年月日 |  |  | 年 | 月 | 日
5 | ． | 検査対象及び項目
6 | ． | 検査所見

## 48-工事出来高報告書
工事出来高報告書
| 工事名 | [9 empty] | 現場代理人
費 目 工 種 |  |  | 種 別 |  | 細 別 |  | 規 格 | 単位 | 元 数 量 | 出来高数量 |  | 出来高数量率 | 摘 要
[9 empty] | （変更数量） |  |  | ％
[9 empty] | ① | ② |  | ③＝②／①
注 ： |  | 1 | ． | 工種、種別等は設計図書の項目及び順序とする。
|  | 2 | ． | 種別、細別で内訳が必要な場合は、「工事出来形内訳書」を添付するものとする。

## S01-品質・出来形管理表（表紙）
工事監督員
工 事 名
品 質 管 理 表
種 目
|  | 現場代理人 | 監理技術者 | 主任技術者
受注者名

## S02-測定結果総括表
測 定 結 果 総 括 表
工 種
種 別
測定項目
規 格 値
| 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差 | 設 計 値 | 実 測 値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

## S03-測定結果一覧表
測定結果一覧表
工事名
工 種
| 種 別 | [11 empty] | 測定者 | 印
測定項目 | [12 empty] | 略 図
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差

## S04-品質管理図表
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  |  |  | 印
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## S05-出来形管理図表
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  |  |  | 印
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## S06-品質管理図
品質管理図（工程能力図）
工 種
| 種 別 | 測定者 | 印
測定項目 規格値
スランプ S
圧縮強度 SL
空気量 Air
測 点
設計値との差
0
1
2
設計値との差
0
設計値との差
0

## S07-出来形管理図
出来形管理図（工程能力図）
工 種
| 種 別 | 測定者 | 印
測定項目 規格値
基準高 H
法 長 L
延 長 L
測 点
設計値との差
0
1
2
設計値との差
0
設計値との差
0

## S08-品質度数表
度数表
スランプ S | [13 empty] | 測定者氏名 |  |  |  | 印
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
| -14 | -12 | -10 | -8 | -6 |  | -4 | -2 |  | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14
[6 empty] | （－） |  |  | 設計値との差 |  |  | （＋）
度 数
回

## S09-出来形度数表
度数表
基準高 H | [13 empty] | 測定者氏名 |  |  |  | 印
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
| -14 | -12 | -10 | -8 | -6 |  | -4 | -2 |  | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14
[6 empty] | （－） |  |  | 設計値との差 |  |  | （＋）
度 数
回

## S10-塗装膜厚側定表
塗装膜厚測定表
工事名 |  |  |  |  | 工種名 |  |  |  |  | 現場代理人
監理技術者
ロット番号 |  |  |  |  | 請負会社名 |  |  |  |  | 主任技術者
施工管理担当者
塗装系 | [6 empty] | 基準膜厚合計値 |  |  |  |  | μ
測定時点
測定月日 | [7 empty] | 測定者 |  |  |  | 印
測定位置
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均Xi | X－Xi |  | （X－Xi）2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合計
平均値X＝ | [8 empty] | 標準偏差 S＝
N
平均値 |  | X＝ |  | ΣXi
i=1
標準偏差
1
1
N

## S11-塗装膜厚測定成績表
塗装膜厚測定成績表
ロット番号 |  |  | 現場代理人
監理技術者
主任技術者
施工管理担当者
測定時点 |  |  |  | 目標塗装膜厚 |  |  | μm
平均値Xおよび標準偏差S |  |  | 判定
平均値 |  | μm | 標準偏差S= |  |  | 標準偏差×0.2=
|  |  | 平均値X= |  |  | 標準偏差×0.9=
標準偏差 |  | μm
|  |  | 5点平均値の最小値 |  | = | 標準偏差×0.7=
度数分布
膜厚Xiのクラス | 中央値 |  | チェック |  |  | 度数Fi
ヒストグラム

## S12-Co塩分側定評
コンクリート中の塩分測定表
工事名 | [7 empty] | 監督員氏名 |  |  |  | 印
測定年月日 | 工 区 | コンクリートの種類 | 混和剤の種類 （m3当りの使用量） | セメントの種類 | 単位水量 （kg/m3） | 測定器名 | 測定値（％）又は空欄（上段） （塩分量（kg/m3）） |  |  | 測定者 | 備 考
[7 empty] | 1 | 2 | 3
備考：測定結果に対する処置を講じた事項等を記入する。
(注）塩分濃度を（％）で測定した場合（上段）は、次式で塩分量を求める。 | [5 empty] | 塩分量（kg/m3）＝ | （単位水量（kg/m3））×測定値）÷100